## Consolidado
CONTROL DE INCIDENCIAS REQ168293
No. Inc. | MÓDULO | Ambiente | DETALLE | PRIORIDAD | USUARIO | ESTADO | CLASE | FECHA REPORTE | ING RESPONSABLE | OBSERVACIÓN
1 | Cobis_v1.28.0(128011)_DEV.apk | cert2kio | No se visualizan las imagenes de anverso y revreso en la seccion de documentos | Media | COBIS | cerrado | PROGRAMA | 2023-02-08 | Alexander Llandan
2 | Cobis_v1.28.0(128011)_DEV.apk | cert2kio | No geolocaliza cuando se esta en la pantalla de direccion y no permite avanzar | Alta | COBIS | cerrado | PROGRAMA | 2023-02-08 | Fabian | Bloqueante
3 | Cobis_v1.28.0(128011)_DEV.apk | cert2kio | No convierte a Activo al cliente de manera inmediata, hay que hacer doble verificacion de correo electrónico para que lo active | Alta | COBIS | cerrado | PROGRAMA | 2023-02-08 | Karina
4 | Cobis_v1.28.0(128011)_DEV.apk | cert2kio | Cuando valido la Verificacion del correo, no controla si el correo ya esta registrado para otro cliente, lo valida al final | Baja | COBIS | cerrado | Aclaración Funcional | 2023-02-08 | Karina | Se maneja por coontroles actuales y la pantalla de verificación
5 | Cobis_v1.28.0(128011)_DEV.apk | cert2kio | Cuando el cliente tiene excepción de huella se pinta en la seccion de documentos el dcto a subir y tambien se muestra la imagen del anverso que no se presentanba | Media | COBIS | cerrado | PROGRAMA | 2023-02-08 | Alexander Llandan
6 | Cobis_v1.28.0(128011)_DEV.apk | cert2kio | Se duplica en direccion domicilio el # del celular ingresado en direccion negocio | Media | COBIS | cerrado | PROGRAMA | 2023-02-08
7 | Cobis_v1.28.0(128012)_DEV.apk | cert2kio | no genera el codigo postal cuando selecciono la direccion por catalogo (auto completado) | Media | COBIS | cerrado | PROGRAMA | 2023-02-09 | Fabian Lucas | entrega 10 de feb
8 | Cobis_v1.28.0(128012)_DEV.apk | cert2kio | si coloco el check la identificacion tiene la direccion, me muestra error al subir comprobante domiciliario, debo subir obligatoriamente | Alta | COBIS | cerrado | PROGRAMA | 2023-02-09 | Fabián | fecha entrega 9 de feb
9 | Cobis_v1.28.0(128012)_DEV.apk | cert2kio | me carga la seccion domicilio como tarea completada aun cuando falta ingresar los datos | Alta | COBIS | cerrado | PROGRAMA | 2023-02-09 | Karina
10 | Cobis_v1.28.0(128012)_DEV.apk | cert2kio | no esta guardando el log de los documentos | Media | COBIS | cerrado | PROGRAMA | 2023-02-09 | Alexander Llandan | entrega 10 de feb
11 | Cobis_v1.28.0(128012)_DEV.apk | cert2kio | complete todas las secciones y no pasa a cliente activo, tuve que hacer el doble paso de verificacion del correo | Alta | COBIS | cerrado | PROGRAMA | 2023-02-09 | Fabián | fecha entrega 9 de feb
12 | Cobis_v1.28.0(128012)_DEV.apk | cert2kio | coverti el prospecto a cliente si ingresar el correo, luego ingrese el correo y verifique, ahí lo paso a cliente activo | Alta | COBIS | cerrado | PROGRAMA | 2023-02-09 | Fabián | fecha entrega 9 de feb
13 | Cobis_v1.28.0(128012)_DEV.apk | cert2kio | en la pantalla credencial elector me bloqueo un prospecto con la letra Ñ (Segundo apellido no valido. Caracteres valido: A-Z incluso Ñ) CURP: VIBU760516HMSDLB06 | Media | COBIS | cerrado | PROGRAMA | 2023-02-09 | Ivan | entrega 10 de feb
14 | Cobis_v1.28.0(128012)_DEV.apk | cert2kio | una vez creado como cliente, al presionar la flecha atrás no me regresa al grid de Personas | Media | COBIS | cerrado | PROGRAMA | 2023-02-09 | Alexander Llandan | entrega 9 de feb
15 | Cobis_v1.28.0(128012)_DEV.apk | cert2kio | En la pantalla de verfica tu correo, muestra el nombre de la pantalla como captura el celular del cliente y debe mostrar captuar el correo del cliente (Controles y validaciones para clientes antiguos en el flujo) | Alta | COBIS | desarrollo | PROGRAMA | 2023-02-09 | Alexander Llandan | 24 de febrero
16 | Cobis_v1.28.0(128013)_DEV.apk | cert2kio | Se queda el icono de persona aun cuando el cliente ya está creado | Media | COBIS | cerrado | PROGRAMA | 2023-02-09 | Fabian Lucas | entrega 10 de feb
17 | Cobis_v1.28.0(128013)_DEV.apk | cert2kio | defecto 13 el titulo del mensaje emergente debe ir centrado, al igual que establece que el mensaje es "Aviso de privacidad TUIIO", sin embargo el mensaje que arroja es "Aviso de privacidad de TUIIO" | Baja | TUIIO | cerrado | PROGRAMA | 2023-02-09 | Alexander Llandan | 13 de febrero
18 | Cobis_v1.28.0(128013)_DEV.apk | cert2kio | defecto 15 El titulo del mensaje emergente debe estar centrado y el texto debe estar justificado. Pantalla responsabilidad carga de documentos. | Baja | TUIIO | cerrado | PROGRAMA | 2023-02-09 | Alexander Llandan | 13 de febrero
19 | Cobis_v1.28.0(128013)_DEV.apk | cert2kio | Defecto 16 En la pantalla Dirección, al seleccionar el check La identificación tiene la dirección el sistema arroja el mensaje "Error al subir el comprobante domiciliario", posterior se regreso a la pantalla Credencial de elector y volver a avanzar arroja el mensaje "Error: No se han cargado correctamente las imágenes de la identificación del cliente". | Media | TUIIO | cerrado | Aclaración Funcional | 2023-02-09 | Iván | Solucionado la parte de : al seleccionar el check La identificación tiene la dirección el sistema arroja el mensaje "Error al subir el comprobante domiciliario". La otra parte se debe solicitar una definición
20 | Cobis_v1.28.0(128013)_DEV.apk | cert2kio | Defecto 17 El puntero de la geolocalización no se actualiza cuando ingresas el CP. Es el mismo que el id 7 | Media | TUIIO | cerrado | PROGRAMA | 2023-02-09 | Fabian Lucas | entrega 10 de feb
21 | Cobis_v1.28.0(128013)_DEV.apk | cert2kio | Defecto 18 Al realizar la consulta de datos, el cliente con CURP RILI880903HDFSPS09, el cual es un cliente de género masculino, el sistema. establece que es género femenino. | Media | TUIIO | cerrado | Aclaración Funcional | 2023-02-09 | Iván | Devolver al cliente
22 | Cobis_v1.28.0(128013)_DEV.apk | cert2kio | Defecto 19 La sucursal de gestión tiene que ser la sucursal del asesor CHALCO y oficial de negocio tiene que ser el asesor DANTE VAZQUEZ. | Baja | TUIIO | cerrado | PROGRAMA | 2023-02-09 | Karina Vizcaino | entrega 10 de feb
23 | Cobis_v1.28.0(128013)_DEV.apk | cert2kio | Defecto 20 La aplicación permite ingresar dos comprobantes de domicilio, en la WEB solo se presenta uno y no sincroniza el documento en la aplicación. | Baja | TUIIO | cerrado | PROGRAMA | 2023-02-09 | Fabián | se entrega 14 de febrero
24 | Cobis_v1.28.0(128013)_DEV.apk | cert2kio | al presionar el check, cuando avanza a la etapa de documentos no me esta cargando la imagen del anverso en el comprobante domiciliario | Media | COBIS | cerrado | PROGRAMA | 2023-02-09 | Fabián | entrega 10 de feb
25 | Cobis_v1.28.0(128013)_DEV.apk |  | Se ingresar los datos solicitados en la pantalla Documentos para el prospecto JOSHUA EZEQUIEL HERRERA ID 601806 y al intentar avanzar arroja el mensaje "No fue posible guardar la información, por favor intentelo nuevamente". | MEDIA | TUIIO | CERRADO | Aclaración Funcional | 2023-02-10 |  | Por favor validar la conexión a internet y de ser necesario se debe repiclar de manera conjunta para el correspondiente análisis.
26 | Cobis_v1.28.0(128013)_DEV.apk |  | No a todos los clientes se les realiza la consulta a buró de crédito, y a los clientes que si se les realiza solo les arroja el campo Riesgo Individual. | MEDIA | TUIIO | CERRADO | Aclaración Funcional | 2023-02-10 |  | Por favor validar la conexión a internet y de ser necesario se debe repiclar de manera conjunta para el correspondiente análisis.
27 | Cobis_v1.28.0(128013)_DEV.apk | cert2kio | Se requiere que el nombre del documento sea SOLICITUD CONTRATO, debido al cambio que se realizo. Apk | BAJA | TUIIO | cerrado | PROGRAMA | 2023-02-10 | Fabián | se entrega 15 de febrero
28 | Cobis_v1.28.0(128019)_DEV.apk | cert2kio | Se requiere que se cargue el último documento subido en el comprobante de domicilio | Baja | COBIS | desarrollo | PROGRAMA | 2023-02-15 | Fabián | se entrega 16 de febrero
29 | Cobis_v1.28.0(128019)_DEV.apk |  | Se requiere que los campos Número Exterior y Número Interior sean alfanuméricos y permitan caracteres especiales. | Media | TUIIO | cerrado | PROGRAMA | 2023-02-15 | Fabián | se entrega 15 de febrero
30 | Web | cert2kio | El sistema le ingresa una fecha de nacimiento distinta y por ello la edad también. | Baja | TUIIO | pruebas | PROGRAMA | 2023-02-15 | Iván
31 | Web | cert2kio | Se realiza el calculo incorrecto del RFC. | Media | TUIIO | pruebas | PROGRAMA | 2023-02-15 | Karina
32 | Sistema | cert2kio | En el log de la simulación debería arrojar el valor TRADICIONAL debido a que fue simulado de esa manera, sin embargo arroja el valor TRADICIONAL/PROMO. | Baja | TUIIO | desarrollo | PROGRAMA | 2023-02-15 | Fabián | se entrega 16 de febrero
33 | Cobis_v1.28.0(128019)_DEV.apk | cert2kio | Al ingresar a la pantalla cliente el sistema marca los documentos como si ya estuvieran cargados, sin embargo aun no esta completado. | Media | TUIIO | cerrado | Aclaración Funcional | 2023-02-15 | Fabián | Solicitar prueba conjunta y capturar log
34 | Cobis_v1.28.0(128019)_DEV.apk | cert2kio | Al intentar guardar los datos capturados en la pantalla domicilio el sistema arroja el mensaje "No fue posible guardar la información, por | Media | TUIIO | desarrollo | PROGRAMA | 2023-02-15 | Fabián | se entrega 16 de febrero
35 | Cobis_v1.28.0(128019)_DEV.apk | cert2kio | Al capturar los datos complementarios, aparece que los documentos ya fueron capturados, si embargo se le selecciono al cliente el check de persona sin huella y se tiene que capturar los Datos Generales para que se pueda cargar el documento probatorio. | Media | TUIIO | cerrado | PROGRAMA | 2023-02-15 | Fabián | se entrega 15 de febrero
Note on E3: * ALTA * MEDIA * BAJA
Note on G3: * DESARROLLO * PRUEBAS * CERRADO
Note on H3: * ACLARACIÓN FUNCIONAL * PROGRAMA * AMBIENTE * PARAMETRIZACIÓN * PRE-EXISTENCIA * FORMA DOC. CATALOGACIÓN